## Г 43
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2015г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 43 |  |  | 104052 | 0 | 645 | 146 | 31648 | 0 | 3899 | 0 | 67714 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стояк гвс кв. 21,24 | 1 | м.п. |  | февр: 645
| Стояк гвс кв. 16 | 0.3 | м..п |  | март: 146
| Замена трансформаторов тока | 3 | шт. |  | апр: 3957
| Участок канализации кв. 13 | 0.9 | м.п. |  | апр: 736
| Ремонт кровли кв. 13,58 | 86.8 | м2 |  | апр: 26955
| Дверь на электрощитовую | 1 | шт. |  | июнь: 3899
| Ремонт цоколя, входов в подъезды | 225.12 | м2 |  | август: 67714
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | май: Олифирова С.Б.