## Г 53
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2017г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 53 |  |  | 383634 | 118459 | 10877 | 3618 | 5284 | 6783 | 49649 | 34940 | 0 | 0 | 5135 | 0 | 148889
| Установка насосов на систему отопления. | 3 | шт. |  | янв: 110942
| Подключения насосов на системе отопления. | 3 | шт. |  | янв: 7517
| Ремонт кровли подвала. Под. 1 | 4 | м2 |  | февр: 9592
| Ремонт кровли. Под. 2 | 106 | м2 |  | июнь: 49649
| Смена светильника с датчиком движения. Под. 2 | 1 | шт. |  | февр: 1285
| Освещение входов перед водъездами. | 3 | шт. |  | март: 3618
| Восстановление отмостки. Под. 1,3 | 4.15 | м2 |  | апр: 5284
| Замена участка канализации. Под. 2 | 1.2 | м.п. |  | май: 6014
| Замена участка канализации. Кв. 48,52 | 0.9 | м.п. |  | май: 769
| Замена участка канализации. Кв. 40,44 | 4.2 | м.п. |  | июль: 2633
| Замена запорной арматуры на гвс, хвс. | 9.8 | м.п. |  | июль: 30562
| Замена участка канализации. Кв. 62 | 2.3 | м.п. |  | июль: 1745
| Замена участка канализации. Кв. 33 | 1.9 | м.п. |  | октяб: 5135
| Ремонт кровли, под. 2, 3 |  | м2 |  | декаб: 139622
| Ремонт освещение в машинном отделение лифтов | 9 | шт. |  | декаб: 9267
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | май: Олифирова С.Б.