## Лист1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2018 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Менделеева, 71 |  |  | 300.855 | 5.041 | 0 | 13.208 | 0 | 36.322 | 0 | 61.373 | 179.152 | 5.759 | 0 | 0 | 0
| Ремонт электропроводки в кв. 116 | 12 | м.п. |  | янв: 5.041
| Замена трансформаторов тока | 6 | шт. |  | март: 13.208
| Замена запорной арматуры ХВС | 12 | шт. |  | май: 17.581
| Восстановление освещения в тех. Комнате | 1 | шт. |  | май: 0.944
| Замена запорной арматуры ГВС | 12 | шт. |  | май: 17.797
| Ремонт щитков | 22 | шт. |  | июль: 23.8
| Монтаж светильников и датчиков движения в коридорах | 14 | шт. |  | июль: 37.573
| Ремонт кровли | 450.9 | м2 |  | август: 179.152
| Ремонт коллектора отопления | 2.5 | м.п. |  | сент: 4.108
| 3 этаж. Замена датчиков движения | 1 | шт. |  | сент: 1.651
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | апр: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | апр: Фастовец Г.В.