## Лист1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2019 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 62 |  |  | 108.8469 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 27.106 | 0 | 0 | 31.7356 | 0 | 49.0673 | 6.1248
| Подвал. Замена части стояка ГВ | 1 | м.п. |  | апр: 0.938
| Ремонт освещения лестничных клеток |  | шт. |  | июнь: 27.106
| Ремонт мягкой кровли | 92.52 | м2 |  | сент: 31.7356
| Ремонт парапетов | 28 | м.п. |  | нояб: 34.1668
| 1 подъезд. Смена крана поливочного | 1 | шт. |  | нояб: 0.50761; декаб: 0.50761
| Устройство бетон. Площадки | 22.4352 | м2 |  | нояб: 14.3929
| Смена участка коллектора ГВ | 4 | м.п. |  | декаб: 5.6172
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | май: Фастовец Г.В.