## Лист1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2019 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Водопроводная, 358 |  |  | 575.1257 | 4.6797 | 212.6788 | 0 | 18.2052 | 1.824 | 84.0511 | 43.697 | 184.7959 | 0 | 0 | 0 | 25.194
| кв. 87. Ремонт канализационного стояка |  | м.п. |  | янв: 1.4977
| кв. 87. замена вентилей ГВ и ХВ | 2.4 | м.п. |  | янв: 0.99974
| 1 подъезд. 4 этаж. Замена датчика движения | 2 | шт. |  | янв: 2.1822
| Ремонт стояка отопления | 3.55 | м.п. |  | февр: 1.3674
| подъезд 11. Ремонт выпусков канализационных | 7 | м.п. |  | февр: 17.214
| Подъезд 11. Ремонт общедомовой канализации |  | м.п. |  | февр: 3.0499
| под кв. 9. Ремонт общедомовой канализации |  | м.п. |  | февр: 10.1523
| 12 подъезд. Замена части стояка ГВ |  | м.п. |  | февр: 0.9005
| Ремонт общедомовой канализации |  | м.п. |  | февр: 12.0588
| Ремонт ступеней у подъездов 12,13,14 |  | шт. |  | февр: 87.0602
| Ремонт подъездов 1,2,3,4 (5 этаж) | 4 | компл. |  | февр: 80.8757
| подъезд. Ремонт стояка ХВ | 1 | шт. |  | апр: 0.79714
| 7 подъезд. Замена вентиля ХВ | 1 | шт. |  | апр: 1.2041
| 2,8 подъезд. 2 эт. Освещение | 17 | шт. |  | апр: 16.204
| Ремонт запорной арматуры (отопление) | =40+30 | шт. |  | июнь: 78.434
| 11 подъезд. Установка датчика движения | 1 | шт. |  | май: 1.824
| Подвал. Монтаж горизонтальной системы рециркуляции ГВ |  | м.п.
| Установка циркуляционного насоса | 1 | шт. |  | июнь: 5.6171; июль: 43.697
| Замена труб коллектора отопления | 8,9+0,5 | м.п. |  | август: 21.0449
| Окраска МАФ | 112,5 | м2 |  | август: 26.4506
| 12 подъезд. Ремонт подъезда |  | м2 |  | август: 130.2829
| Монтаж линии питания до ВКТ |  | м.п. |  | август: 7.0175
| 5,14 подъезд. Подва. Смена общедомовой канализации | 9,5+2,2 | м.п. |  | декабрь: 9.7075
| 2 подъезд. Подвал. Смена стояков ХВ и ГВ | 5,5+5,5 | м.п. |  | декабрь: 9.482
| 11 подъезд. Ремонт ступеней (май 2018 года) | 1 | шт. |  | декабрь: 6.0044
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | май: Фастовец Г.В.