## Лист1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2023 г.
Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Калинина, 53/2 |  |  | 171454.64 | 0 | 0 | 107867.24 | 0 | 5185.79 | 24146.36 | 18787.25 | 15468 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровли под. 4 |  |  |  | март: 107867.24
Сварочные работы на стояке н/ж горячей воды кв. 1 |  |  |  | май: 1624.39
Обрезка порослей |  |  |  | май: 2127.21
Замена светильника 1 под. тамбур |  |  |  | май: 1434.19
Сварочные работы на стояке н/ж холодной воды кв. 78 |  |  |  | июнь: 1201.53
Опиловка деревьев |  |  |  | июнь: 4408.25
Метрологическая поверка средств измерения |  |  |  | июнь: 18536.58
Вывоз веток | 6 | м3 |  | июль: 7734
Побелка деревьев |  |  |  | июль: 4256.89
Изготовление эл. ключа | 1 | шт. |  | июль: 525
Покраска дверей (6 шт.) |  |  |  | июль: 5770.03
Замена элементов питания (3 шт. GP Super) |  |  |  | июль: 501.33
Вывоз веток | 12 | м3 |  | август: 15468
Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Приходько Э.В.
Инженер-сметчик |  |  |  | май: Баранова Е.Н.