## Общий
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "РЭК №7"
_____________Суворов Ю.В.
План текущего ремонта на 2016 г. ООО "РЭК №7"
№ п/п | Наименование объектов и вид работ | Объем работ и ед.измерения | Срок исполнения Заказчик | Расчетная стоимость руб. | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Текущий ремонт жилого фонда
Водопроводная, 366
| Установка сеток на вент. каналах | 8 шт. | сентябрь 2016г. | 4500 | средства собственников
| Замена стояков хвс,гвс д. 25,20 | 15 м.п. | ноябрь 2016г. | 30000 | средства собственников
| Замена запорной арматуры на гвс д. 20 | 24 шт. | декабрь 2016г. | 23300 | средства собственников
| Замена запорной арматуры на хвс д. 25 | 34 шт. | январь 2017г. | 43100 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | февраль 2017г. | 13400 | средства собственников
| Ремонт помещения ВРУ | 20 м2 | февраль 2017г. | 4500 | средства собственников
| Замена ввода хвс д. 114 | 1,5 м.п. | март 2017г. | 6700 | средства собственников
118800
Водопроводная, 368
| Устройство покрытия машинных отделений | 98 м2 | июнь 2016г. | 109400 | средства собственников
109400
Гагарина, 39
| Замена трансформаторов тока | 3 шт. | май 2016г. | 4200 | средства собственников
| Замена запорной арматуры гвс,хвс | 48 шт. | июнь 2016г. | 52000 | средства собственников
| Ремонт кровли | 35 м2 | август 2016г. | 13500 | средства собственников
| Замена участка канализации | 10 м.п. | ноябрь 2016г. | 12000 | средства собственников
81700
Гагарина, 41
| Замена запорной арматуры хвс д. 25 | 24 шт. | август 2016г. | 37000 | средства собственников
| Замена запорной арматуры гвс д. 25 | 24 шт. | сентябрь 2016г. | 37000 | средства собственников
| Ремонт отмостки | 96 м2 | март 2017г. | 70000 | средства собственников
| Замена участка канализации | 16 м.п. | март 2017г. | 14500 | средства собственников
158500
Гагарина, 43
| Ремонт кровли под. 1,2 | 275 м2 | июнь 2016г. | 103200 | средства собственников
| Замена запорной арматуры и трубопровода хвс | 24/90 шт. м.п. | август 2016г. | 158400 | средства собственников
| Замена водомерного узла | 1 шт. | октябрь 2016г. | 35700 | средства собственников
| Изоляция трубопровода отопления д. 57 | 80 м.п. | сентябрь 2016г. | 27100 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | сентябрь 2016г. | 8295 | средства собственников
| Замена участка канализации | 12 м.п. | февраль 2017г. | 13000 | средства собственников
345695
Гагарина, 43 б
| Ремонт кровли под. 2 | 115 м2 | июль 2016г. | 60000 | средства собственников
| Изоляция трубопровода отопления | 400 м.п. | декабрь 2016г. | 132000 | средства собственников
| Замена участка канализации | 28 м.п. | февраль 2017г. | 29500 | средства собственников
| Ремонт цоколя | 140 м2 | март 2017г. | 102000 | средства собственников
323500
Гагарина, 45
| Ремонт приямков | 3 шт. | август 2016г. | 24000 | средства собственников
| Освещение подвального помещения | 1 подвал | декабрь 2016г. | 44000 | средства собственников
| Замена участка канализации | 15м.п. | февраль 2017г. | 16000 | средства собственников
84000
Гагарина, 47
| Ремонт кровли кв. 33,105,106,216 | 567,5 м2 | июнь 2016г. | 160000 | средства собственников
| Смена водомера | 1 шт. | июль 2016г. | 16000 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 14000 | средства собственников
| Замена участка трубопровода отопления. | 60 м.п. | август 2016г. | 50000 | средства собственников
| Замена ввода хвс под. 3-4, 5-6 | 4 м.п. | октябрь 2016г. | 8500 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 57,7 м.п. | январь 2017г. | 49200 | средства собственников
297700
Гагарина, 47 а
| Освещение лестничных клеток | 8 шт. | сентябрь 2016г. | 5000 | средства собственников
| Замена участка трубопровода канализации | 16 м.п. | март 2017г. | 17000 | средства собственников
22000
Гагарина, 47 б
| Ремонт кровли, парапет | 125 м2 | июнь 2016г. | 65000 | средства собственников
| Установка ограждения контейнерной площадки | 1 шт. | август 2016г. | 5300 | средства собственников
| Ремонт подъезда 1 | 1 шт. | июль 2016г. | 75000 | средства собственников
| Замена вентилей на системе отопления | 66 шт. | июль 2016г. | 83500 | средства собственников
228800
Гагарина, 49
| Замена вентилей на трубопроводе отопления | 63 шт. | июль 2016г. | 71500 | средства собственников
| Освещение тамбуров | 4 шт. | октябрь 2016г. | 15600 | средства собственников
| Ремонт отмостки | 78 м2 | апрель 2017г. | 62500 | средства собственников
149600
Гагарина, 53
| Ремонт кровли под. 2 | 171 м2 | июнь 2016г. | 50300 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 32 м.п. | июль 2016г. | 29500 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 7300 | средства собственников
| Замена вентилей на гвс | 12 шт. | август 2016г. | 16500 | средства собственников
103600
Гагарина, 54
| Замена вентилей на гвс | 20 шт. | июнь 2016г. | 25500 | средства собственников
| Замена вентилей на хвс | 20 шт. | сентябрь 2016г. | 36500 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 4 шт. | октябрь 2016г. | 10800 | средства собственников
| Изоляция трубопровода гвс | 59 м.п. | декабрь 2016г. | 17000 | средства собственников
| Изоляция трубопровода отопления | 620 м.п. | апрель 2017г. | 208000 | средства собственников
297800
Гагарина, 55
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 19100 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 10 м.п. | сентябрь 2016г. | 11000 | средства собственников
30100
Гагарина, 56 а
| Ремонт отмостки | 80 м2 | август 2016г. | 60000 | средства собственников
| Ремонт межпанельных швов | 150 м.п. | апрель 2017г. | 129500 | средства собственников
189500
Гагарина, 58 а
| Изготовление и установка козырьков перед подъездами | 2 шт. | май-июнь 2016г. | 70000 | средства собственноков
| Ремонт кровли кв. 48,97 | 358 м2 | август 2016г. | 100000 | средства собственноков
| Ремонт цоколя | 126 м2 | март 2017г. | 75000 | средства собственноков
245000
Гагарина, 60
| Замена вентилей хвс | 6 шт. | март 2017г. | 17000 | средства собственников
| Замена вентилей гвс | 6 шт. | апрель 2017г. | 15000 | средства собственников
32000
Гагарина, 62
| Замена шапок на водоподогревателе | 5 шт. | июнь 2016г. | 16500 | средства собственников
| Замена вентилей на системе отопления | 160 шт. | август 2016г. | 255000 | средства собственников
271500
Громовой, 14
| Замена водомерного узла | 1 шт. | август 2016г. | 28000 | средства собственников
| Замена ввода хвс | 7 м.п. | сентябрь 2016г. | 16000 | средства собственников
44000
Калинина, 53/1
| Освещение ВРУ | 1 шт. | июнь 2016г. | 2500 | средства собственников
| Освещение подвала | 10 шт. | июнь 2016г. | 55500 | средства собственников
| Замена кабеля от ВРУ | 180 м.п. | июль 2016г. | 119500 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 3 шт. | август 2016г. | 10800 | средства собственников
188300
Калинина, 53/2
| Ремонт отмостки | 95 м2 | июль 2016г. | 68905 | средства собственников
| Замена ввода хвс | 9,5 м.п. | сентябрь 2016г. | 21700 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 3 шт. | сентябрь 2016г. | 14300 | средства собственников
104905
Калинина, 53/3
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | август 2016г. | 8600 | средства собственников
8600
Менделеева, 14
| Ремонт подъездов | 2 шт. | май-июнь 2016г. | 146000 | средства собственников
146000
Менделеева, 38
| Ремонт откосов под. 2 | 9,5 м2 | июнь 2016г. | 2500 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 45,9 м.п. | июль 2016г. | 37200 | средства собственников
| Замена вентилей на хвс | 8 шт. | август 2016г. | 14900 | средства собственников
| Замена вентилей на гвс | 8 шт. | август 2016г. | 10500 | средства собственников
65100
Менделеева, 71
| Замена участка канализации | 41,4 м.п. | июнь 2016г. | 34500 | средства собственников
| Замена ввода хвс | 11,5 м.п. | октябрь 2016г. | 22700 | средства собственников
| Замена участка трубопровода, задвижки в бойлерной | 2/2 м.п./шт. | февраль 2017г. | 13700 | средства собственников
70900
Менделеева, 73
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июнь 2016г. | 14000 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 55 м.п. | сентябрь 2016г. | 45000 | средства собственников
| Замена водомерного узла | 1 шт. | декабрь 2016г. | 33700 | средства собственников
92700
Менделеева, 75
| Ремонт водоподогревателя | 2,5 м.п. | июль 2016г. | 7500 | средства собственников
| Замена водомерного узла | 1 шт. | август 2016г. | 36600 | средства собственников
| Замена ввода хвс | 11,5 м.п. | сентябрь 2016г. | 22800 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 40,5 м.п. | март 2017г. | 34000 | средства собственников
100900
Революционная, 8 а
| Замена вентилей хвс | 10 шт. | январь 2017г. | 14000 | средства собственников
| Освещение ВРУ | 1 шт. | февраль 2017г. | 4000 | средства собственников
18000
Революционная, 8 б
| Ремонт кровли под. 1-3 | 488 м2 | июнь - июль 2016г. | 161130 | средства собственников
| Изоляция трубопровода гвс | 60 м.п. | январь 2017г. | 22000 | средства собственников
183130
Революционная, 12 а
| Замена перемычки на водоподогревателе | 2 м.п. | июль 2016г. | 2500 | средства собственников
| Замена водомерной рамки | 4 м.п. | июль 2016г. | 5500 | средства собственников
| Замена вентилей гвс | 16 шт. | июль 2016г. | 25500 | средства собственников
| Замена вентилей хвс | 24 шт. | август 2016г. | 46300 | средства собственников
| Освещение лестничных клеток | 30 шт. | ноябрь 2016г. | 35800 | средства собственников
115600
Революционная, 14 а
| Замена трансформаторов тока | 3 шт. | июнь 2016г. | 4200 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 4 шт. | июнь 2016г. | 11000 | средства собственников
| Ремонт кровли под. 1,3,5 | 676 м2 | август 2016г. | 187000 | средства собственников
202200
Революционная, 24
| Замена автоматов | 11 шт. | июль 2017г. | 25800 | средства собственников
25800
Степная, 6 б
| Ремонт кровли под. 2 | 240 м2 | июль 2016г. | 92000 | средства собственников
| Ремонт отмостки | 126 м2 | июль 2016г. | 92000 | средства собственников
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 7500 | средства собственников
191500
Степная, 10
| Замена трубопровода канализации | 43,1 м.п. | июль 2016г. | 31200 | средства собственников
| Замена вентилей гвс | 10 шт. | октябрь 2016г. | 33000 | средства собственников
| Замена венитей хвс | 10 шт. | февраль 2017г. | 15500 | средства собственников
79700
Степная, 16 а
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 6000 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 15 м.п. | август 2016г. | 15500 | средства собственников
| Замена трубопровода гвс,хвс (стояки) | 8 м.п. | сентябрь 2016г. | 10000 | средства собственников
| Замена вентилей хвс | 10 шт. | февраль 2017г. | 34000 | средства собственников
| Замена вентилей гвс | 10 шт. | март 2017г. | 26500 | средства собственников
92000
Степная, 18 б
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | сентябрь 2016г. | 9500 | средства собственников
9500
Фрунзе, 1
| Устройство рециркуляции гвс. | 1 половина | июнь 2016г. | 240000 | средства собственников
| Замена ввода хвс | 15 м.п. | июль 2016г. | 45000 | средства собственников
285000
Фрунзе, 3
| Замена шапок на водоподогревателе | 3 шт. | июнь 2016г. | 8700 | средства собственников
| Ремонт отмостки | 54 м2 | июль 2016г. | 39200 | средства собственников
| Ремонт и покраска цокля | 90 м2 | август 2016г. | 70000 | средства собственников
| Замена трубопровода хвс | 65 м.п. | сентябрь 2016г. | 138000 | средства собственников
255900
Фрунзе, 5
| Замена шапок на водоподогревателе | 2 шт. | июль 2016г. | 5800 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 40,8 м.п. | ноябрь 2016г. | 34000 | средства собственников
| Замена вентилей хвс | 20 шт. | январь 2017г. | 35800 | средства собственников
| Замена вентилей гвс | 20 шт. | апрель 2017г. | 39500 | средства собственников
115100
Чайковского, 9 а
| Замена трубопровода, задвижки на водоподогревателе | 10/1 м.п./шт. | июль 2016г. | 18300 | средства собственников
| Замена водомерного узла | 1 шт. | август 2016г. | 31000 | средства собственников
| Замена трубопровода канализации | 6,6 м.п. | декабрь 2016г. | 11200 | средства собственников
60500
| Итого: |  |  | 5544530 | средства собственников
| Инженер-сметчик |  | С.Б. Олифирова